Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության   
Արմավիրի մարզի Խոյ համայնքի   
ավագանու 2025 թվականի

Մայիսի 15 N - Ա որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԽՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ  
ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Ներկայացվել է` Խոյ համայնքի ղեկավար Լ․ Յայլոյանի կողմից**

**Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 2025 թ-ի մայիսի 15-ի N -Ա որոշմամբ**

**ԽՈՅ**

**2025 թ.**

# Բովանդակություն

[ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 2](#_bookmark0)

1. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 4](#_bookmark1)
2. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ](#_bookmark2) [ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) 6](#_bookmark2)
3. [ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2025 Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ 15](#_bookmark3)
4. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 20](#_bookmark4)
5. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 22](#_bookmark5)

1

# Ներածություն

Խոյի համայնքապետարանի 2025 թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի 2022-2026թթ․ հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Խոյի համայնքապետարանի 2025 թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2025 թ. Խոյ համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2025 թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

**Համայնքի տեսլականը՝**

Խոյ համայնքը նոր որակի համայնքային միջավայրով ակտիվ կյանքով ապրող համայնք է, որտեղ առկա բոլոր սոցիալ-տնտեսական, կենցաղային, հոգևոր-մշակութային խնդիրները գտնում են իրենց լուծումը, մարդիկ ապահովված են աշխատանքով և համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ հնարավորություն ունի ակտիվորեն մասնակցելու համայնքում որոշումների կայացմանը և գործողությունների իրականացմանը, ինչպես նաև լրացնելու իր գիտելիքների, հմտությունների և փորձի պակասը:

Խոյ համայնքը բարեկեցիկ ապրելակերպի պայմաններով ձևավորված, հյուրերի և զբոսաշրջիկների համար գրավիչ, կրթական, մշակութային ու մարզական մատչելի և որակյալ ծառայություններով, զարգացած գյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման համար գրավիչ գործարար միջավայրով բազմաբնակավայր համայնք է:

**Աղյուսակ 1**․**Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը  համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 11 | 10 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր  եկամուտների մեջ (%) | 30 | 30 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 32686 | 33500 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (մլն. դրամ) | 0 | 0 |

**Աղյուսակ 2**․**Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախայի ն արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**   * Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Խոյ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ * Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | * ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին % * Սեփական եկամուտների   տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում %   * Համայնքային գույքի   կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում % | **94**  **30**  **0.5** | **100**  **30**  **12** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և | * Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում * Համայնքի խնամվող   կանաչապատ հատվածների | **100** | **100** |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը   * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | **37** | **50** |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % * Մատուցվող   արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը այդ  տարիքի երեխաների մեջ, % | **49**  **15** | **52**  **17** |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**   * կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը,   խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը   * կազմակերպել համայնքի մշակութային   կազմակերպությունների աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը  **%** | **35** | **40** |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Բարելավված ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի  բնակավայրերի կազմում % | **45** | **55** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**  Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհների  բարեկարգման միջոցով | Ճանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկության  անվտանգության աճ % | **65** | **75** |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն:**  Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր  ընտանիքների մեջ **%** | **15** | **18** |

1. **Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3**․**ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 646100,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **646100,0** |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանություն** | | | |
| **1** | **Քաղաքացիական պաշտպանություն** | **1000,0** | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **1000,0** | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| 1 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 46750.0 | Բոլոր բնակավայրերում |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 3000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 3000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **52750,0** |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 170000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **170000** |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 164020,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **164020,0** |  |
| **Ոլորտ6. Գյուղատնտեսություն** | | | |
| **1** | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 20203,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **20203,0** |  |
| **Ոլորտ 7. Տրանսպորտ** | | | |
| **1** | Ներհամայնքային ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 202896,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **202896,0** |  |
| **Ոլորտ 8. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 35000․0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **35000․0** |  |
| **Ընդhանուրը** | | **1138969,0** |  |

5

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության**  **աղբյուրներ** | | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**   * Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Խոյ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ * Կազմակերպել համայնքային   գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | * ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին 100% * Սեփական եկամուտների   տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում 30 %   * Համայնքային գույքի   կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում 0,5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցն երի բացակայութ  յուն |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել որակյալ համայնքային ծառայությունների մատուցումը | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների  որակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի  համացանցային կայք | | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Միջոցառումներ.** 1.Համակարգչային և մասնագիտական, այլ ծառայությունն  երի ձեռք բերում   1. ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում 2. Խոյ համայնքի   աշխատակազմի և 17 բնակավայրերի վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը- 85 * Հարկերի հաշվարկման բազաներում   անճշտությունների նվազեցում, 10%   * ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո * Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը – 100 % * ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 7 * Ավագանու նիստերի թիվը – 12 | Խոյ համայնքապետարան,  «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ,  «Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ, ՀԾ | | Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- առկա է * Ծառայություններ մատուցող   համայնքային կառույցների թիվը -7  **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - 69 * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 80 * Համակարգիչների թիվը - 69 * ՔՍ գրասենյակների թիվը – 1 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 631976.6հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե   631976.6 հազ. դրամ |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում – 12% | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություններ, արձանագրություն-ներ, մոնիթորինգի և գնահատման  արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Աճուրդների, մրցույթների մասնակից- ների բացակայութ յուն |
| **Միջոցառումներ.**  1.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ-վաճառքի կազմակերպում համաձայն գույքի օտարման 2024 թ. ծրագրի | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ակնկալվող եկամուտներ գույքի կառավարումից– 30000.0 հազար դրամ * Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում – առկա է * Համայնքի գույքի օտարման 2025 թ. ծրագիր – առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Օտարվող համայնքային հողեր, քմ – 49708   Գործող վարձակալության պայմանագրեր | Խոյի համայնքապետարան | Գույքի օտարման և վարձակալության աճուրդներն ու մրցույթները կազմակերպող հանձնաժողովներ |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |

7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտի նպատակներ.**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ստեղծել բնակության համար   հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | * Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում -17 բնակավայր * Խմելու ջրի մատակարարման   վերանորոգված ներքին համակարգեր   * Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, 50% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա  րություն |
| **Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի – առկա է | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Խոյ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» Համայնքային հիմնարկ  հիմնարկի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն |
| **Միջոցառումներ**.   1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում   «Խոյ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» Համայնքային հիմնարկ  -ի միջոցով   1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների սխեմաների, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -32686 * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց - առկա է * Աղբի տեսակավորում – առկա չէ * Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - 17 բնակավայր * Սանիտարական մաքրում իրականացվող տարածքներ – 245500 քմ   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 4 * Տեխնիկական միջոցների թիվը – 6 * Աղբամանների թիվը - 0 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 368477.0 դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 368477.0 դրամ | «Խոյ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» Համայնքային հիմնարկ | «Խոյ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» Համայնքային հիմնարկ հիմնարկի ղեկավար |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային և  կանաչապատ հատվածները | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում 10% | Հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման  արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Միջոցառումներ**.   1. Համայնքի բնակավայրերում շենքերի, շինությունների պահպանում 2. Հանրային և կանաչապատ տարածքների պահպանում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Կանաչապատ տարածքների ոռոգման համակարգի սպասարկում – առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը - 58 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 3000,0 հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 3000,0հազ.դր., պետական բյուջե 0,0հազար   դրամ | Խոյի համայնքապետարան | «Խոյ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» Համայնքային հիմնարկ  հիմնարկի ղեկավար |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման  արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  |
| **Միջոցառումներ.**  1.Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում 2.Ապահովվել ջրամատակարարումը բոլոր բնակավայրերում  3.Ոռոգման ջրագծերի կառուցում և հիմնանորոգում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Լուսավորված փողոցների քանակը – 65% * Ջրամատակարարման ապահովում- շուրջօրյա   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 2 մարդ * Տրանսպորտային միջոցների թիվը – 1 միավոր * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը 20203․0 հազ.դրամ, որից համայնքի   բյուջե՝ 20203,0 հազ. դրամ, | Խոյի համայնքապետարան | «Խոյ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» Համայնքային հիմնարկ  հիմնարկի ղեկավար |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.** | * Մատուցվող նախադպրոցական   կրթության ծառայությունից օգտվողների | Համայնքի ղեկավարի  հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ  ասխան |

9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, 52%   * Մատուցվող արտադպրոցական   դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների մեջ,  21 % | մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  |  | մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա  րություն: |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | * Նախադպրոցական կրթության ծառայության | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման  արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն |
| **Միջոցառումներ.**   1. Խոյ համայնքի ՆՈՒՀ-երի պահպանում 2. Կրթադաստիարակչական աշխատանքների բարելավում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 469 * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 2-3 անգամ * Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում – 17 բնակավայր **Մուտքի ցուցանիշներ** * Աշխատակիցների թիվը – 77 * ՀՈԱԿ-ների թիվը - 5 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 170000,0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ համայնքի բյուջե՝ 170000,0հազ.   դրամ, | Խոյ համայնքի թվով 5 ՆՈՒՀ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի և  երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Արտադպրոցական որակյալ դաստիարակության կազմակերպում | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, 5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման  արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Միջոցառումներ**  1. Առողջ ապրելակերպի և սպորտային, ինպես նաև մշակութային կյանքի ապահովում Խոյ համայնքի <<Մշակույթի և սպորտի կենտրոն>> ՀՈԱԿ | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Սպորտային խմբակներին հաճախող երեխաների թիվը – 380 * Պարի խմբակներին հաճախող երեխաների թիվը – 231 * Նկարչական խմբակներին հաճախող երեխաների թիվը – 109 * Երգչախումբ հաճախող երեխաների թիվը – 21 * Դհոլի խմբակ հաճախող երեխաների թիվը – 42 * Դաշնամուրի խմբակ հաճախող երեխաների թիվը – 34 | Խոյ համայնքի <<Մշակույթի և սպորտի կենտրոն>> ՀՈԱԿ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի և  երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Խոյ համայնքի <<Մշակույթի և սպորտի կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ի պահպանում | **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 48, որից * Սպորտային խմբակներ– 19 * Պարի խմբակների – 7 * Նկարչական խմբակներ – 4 * Քանոնի խմբակ 1 * Դհոլի խմբակ-1 * Դաշնամուրի խմբակ-1 * Երգչախումբ1 * ՀՈԱԿ-ների թիվը-7 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 152970.0 հազ. դրամ, համայնքի   բյուջե 152970.0 հազ դրամ |  | |  | |  |  |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**   * Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը * Կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների   աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 40% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | Մշակութային միջոցառումները ավելացել են, 10% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման  արդյունքներ | Կրթության, մշակույթի, սպորտի և  երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ | | 1 տարի | | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսակա |

11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Միջոցառումներ**   1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը 2. Ապահովել Խոյ համայնքի <<Մշակույթի և սպորտի կենտրոն>> ՀՈԱԿ աշխատանքների կազմակերպումը 3. Ապահովել գրադարանային ծառայության մատուցումը | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Մշակութային միջոցառումների թիվը – 50 * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 15000 * Մշակութային կյանքի ակտիվացում - 10%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 35 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 165020,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե 165020,0 հազ.դրամ | Խոյի համայնքապետարան | Խոյ համայնքի <<Մշակույթի և սպորտի կենտրոն>> ՀՈԱԿ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.** Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում 55% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա  րություն: |
| **Ծրագիր 1. Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ** Ապահովել վարելահողերի ոռոգումը | Բերքատվության բարձր մակարդակ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման  արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Դոնոր կազմակեր- պության կողմից ֆինանսա- վորման ուշացում |
| **Միջոցառումներ.**   * Կազմակերպել համայնքի ոռոգման ցանցի անխափան աշխատանքը | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վերանորոգված ջրագիծ – 6.5կմ * Ոռոգվող հողերի մակերեսը – 8238․3 հա * Վթարների թվի նվազեցում - 5% * Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը – 17   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը – 60.5 կմ | Խոյի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * Աշխատակիցների թիվը – 10 * Տեխնիկական միջոցների թիվը – 4 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 20203,0 հազ.դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե՝ 20203,0 հազ. դր |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.** Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ  երթևեկությունը՝ ճանապարհային նշանների կահավորման միջոցով | Ճանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - 5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա  րություն: |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքային ճանապարհների սպասարկումն ու շահագործումը | Ճանապարհային նշանների և գծանշումների բացակայության պատճառով տեղի ունեցած վթարների թիվը-0 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Տրանսպորտի, կոմունալ տնտեսության և համատիրությունների աշխատանքների համակարգման ոլորտը համակարգող բաժնի  պետ | 1 տարի | Համապատ ասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Միջոցառումներ** Ճանապարհների կապիտալ վերենորոգում Ճանապարհային նշանների տեղադրում և գծանշում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ասֆալտապատված փողոցներ – 3650 քմ * Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն – առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 202896,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե՝ 202896,0 հազար դրամ,   պետական բյուջե՝ 0,0 հազար դրամ | Խոյի համայնքապետարան | Տրանսպորտի, կոմունալ տնտեսության և համատիրությունների աշխատանքների համակարգման ոլորտը համակարգող բաժնի պետ |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |

13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 18% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատ ասխան նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա  րություն: |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրությունները –առկա են | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման  արդյունքներ | առողջապահության և սոցիալական հարցերի բաժնի պետ | 1 տարի | Համապատ ասխան նյութական և ֆինանսակա ն ռեսուրսների անբավարա րություն: |
| **Միջոցառումներ**  1. Դրամական օգնությունների կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը - 0 **Մուտքի ցուցանիշներ** * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր   ծախսերը՝ 35000.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Խոյի համայնքապետարան | Սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողով |

## Համայնքային գույքի կառավարման 2025 թ. ծրագիրը

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2025 թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/ հ** | **Բնակավայրերի կամ բնակավայրի փողոցների և թաղամասերի ասֆալտապատում, ոռոգման համակարգի կառուցում** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Մրգաստան գյուղի N 1 խորքային հորի հիմնանորոգում |  |  |  |
| 2 | Ծաղկունք գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |
| 3 | Արագած գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |
| 4 | Այգեշատ գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |
| 5 | Ծիածան գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |
| 6 | Գեղակերտ գյուղում Մ․Սարյան,Մարշալ Բաղրամյան փողոցների և Մ․Մարշալ Բաղրամյան փողոցներից մինչև մշակույթի տան հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքներ |  |  |  |
| 7 | Արշալույս գյուղում 19-րդ փողոցի կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ |  |  |  |
| 8 | Արշալույս գյուղում 35-րդ փողոցի կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ |  |  |  |
| 9 | Արագած գյուղում դեպի գերեզմաններ և հուշարձան պուրակ տանող ճանապարհների կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ |  |  |  |
| 10 | Մրգաստան բնակավայրի դեպի եկեղեցի տանող ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման՝ սալարկման աշխատանքներ |  |  |  |
| 11 | Մոնթեավան բնակավայրի 1-ին փողոցի մայթերի սալարկում |  |  |  |
| 12 | Դաշտ բնակավայրի Բարեկամության և Համերաշխության փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքներ |  |  |  |
| 13 | Խոյ համայնքի Աղավնատուն բնակավայրի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |
| 14 | Դողս գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |
| 15 | Աղավնատուն բնակավայրի մշակույթի տան գազաֆիկացման և ջեռուցման աշխատանքներ |  |  |  |
| 16 | Հովտամեջ գյուղի մշակույթի տան նորոգման աշխատանքեր |  |  |  |
| 17 | Դողս գյուղի մարզադաշտի կառուցում |  |  |  |
|  | **Ընդհամենը** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | ***Ծրագրի անվանումը*** | ***Ծրագրի ընդհանուր արժեքը*** | ***Համայնքի մասնակցությունը*** | |
| ***գումարը, դրամ*** | ***%*** |
| 1 | Մրգաստան գյուղի N 1 խորքային հորի հիմնանորոգում | **15620,0** | 6248,0 | *40* |
| 2 | Ծաղկունք գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ | **41721,0** | 16688,4 | *40* |
| 3 | Արագած գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ | 165464,7 | 66185,9 | *40* |
| 4 | Այգեշատ գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ | 110609,0 | 44243,6 | *40* |
| 5 | Ծիածան գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ | 84839,5 | 33935,8 | *40* |
| 6 | Գեղակերտ գյուղում Մ․Սարյան,Մարշալ Բաղրամյան փողոցների և Մ․Մարշալ Բաղրամյան փողոցներից մինչև մշակույթի տան հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքներ | 93868,0 | 61014,2 | *65* |
| 7 | Արշալույս գյուղում 19-րդ փողոցի կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ | 86529,8 | 30285,4 | *65* |
| 8 | Արշալույս գյուղում 35-րդ փողոցի կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ | 25524,0 | 16590,6 | *65* |
| 9 | Արագած գյուղում դեպի գերեզմաններ և հուշարձան պուրակ տանող ճանապարհների կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ | 133000,0 | 86450,0 | *65* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Մրգաստան բնակավայրի դեպի եկեղեցի տանող ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման՝ սալարկման աշխատանքներ | **25538,2** | 12769,0 | *50* |
| 11 | Մոնթեավան բնակավայրի 1-ին փողոցի մայթերի սալարկում | 54021,4 | 27010,7 | 50 |
| 12 | Դաշտ բնակավայրի Բարեկամության և Համերաշխության փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքներ | **41671,8** | 18752,3 | *55* |
| 13 | Խոյ համայնքի Աղավնատուն բնակավայրի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ | **352593,4** | 249815,4 | *40* |
| 14 | Դողս գյուղում ներտնտեսային ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքներ | 784,9 | 784,9 |  |
| 15 | Աղավնատուն բնակավայրի մշակույթի տան գազաֆիկացման և փեռուցման աշխատանքներ | 5858,4 | 5858,4 |  |
| 16 | Հովտամեջ գյուղի մշակույթի տան նորոգման աշխատանքեր | 13400,0 | 13400,0 |  |
| 17 | Դողս գյուղի մարզադաշտի կառուցում | 7992,0 | 7992,0 |  |
|  | ***ԸՆԴԱՄԵՆԸ*** | 1259036.0 | **698024.6** |  |

**Մշակութային և կրթամշակութային հաստատություններ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Խոյ համայնքի <<Մշակույթի և սպորտի կենտրոն>> ՀՈԱԿ** | Աշխատակիցներ -48 |
|  |
|  |
|  |

**Նախադպրոցական կրթական հաստատություններ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **«Արագածի Մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ** | Գործում է 3 խումբ |
| Հաճախում է 98 երեխա |
|  |
|  |
| **2** | **«Արշալույսի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ** | Գործում է 4 խումբ |
| Հաճախում է 129 երեխա |
|  |
|  |
| **3** | **«Գառնիկ Կարապետյանի անվան մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ** | Գործում է 3 խումբ |
| Հաճախում է 92 երեխա |
|  |
|  |
|  |  | Գործում է 2 խումբ |
| **4** | **«Շահումյանի մանկապարտեզ »ՀՈԱԿ** | Հաճախում է 56 երեխա |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **5** | **«Այգեշատի մանկապարտեզ »ՀՈԱԿ** | Գործում է 3 խումբ |
| Հաճախում է 94 երեխա |
|  |
|  |
|  |  |  |

19

## Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

**Աղյուսակ 7**․**ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 646100,0 | 646100,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **93700.0** | **93700.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանություն** | |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Քաղաքացիական պաշտպանություն** | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| 1 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 46750,0 | 46750,0 |  |  |  |  |
| 2 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **52750,0** | **52750,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ4. Կրթություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 170000,0 | 170000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 170000,0 | 170000,0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ**  **տարվող աշխատանքներ** | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 164020,0 | 164020,0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | 164020,0 | 164020,0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Խթանել գյուղատնտեսության  զարգացումը | 20203,0 | 20203,0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | 20203,0 | 20203,0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Տրանսպորտ** | |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Ներհամայնքային ճանապարհների  պահպանում և շահագործում | 202896,0 | 202896,0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | 202896,0 | 202896,0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ8. Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով  ընտանիքներին | 35000.0 | 35000.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **35000.0** | **35000.0** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **1138969,0** | **1138969,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

21

## Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

**Աղյուսակ 8**․**Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ.**  **արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում * Աշխատակիցների թիվը   բնակավայրերում |  |  |  |  |
| **Մուտքային** |  |
|  |  |
|  | * Ծրագրային թարմացումների թիվը * Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը |  |  |  |  |
| **Ելքային** |  |
| **(քանակական)** |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % |  |  |  |  |
| **Ելքային**  **(ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների  որակը, 0-5 բալ |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ.**  **դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Օտարվող համայնքային հողերի մակերեսը- քմ |  |  |  |  |
| **Ելքային**  **(քանակական)** | * Ակնկալվող եկամուտներ - հազ. դրամ |  |  |  |  |
| **Ելքային**  **(որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման  տարեկան ծրագիր |  |  |  |  |
| **Ելքային**  **(ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների   ավելացում, % |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
|  | **Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ.**  **արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցների քանակը |  |  |  |  |
| **Մուտքային** | |  |
|  | | * Աղբատար մեքենաների թիվը - * Աղբահանության ծառայության հասանելիության ընդլայնում - բնակավայր * Աղբահանությունից օգտվող   բնակավայրերի թիվը - բնակավայր |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | |  |
|  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | | * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց * Աղբի տեսակավորում |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը Աշտարակ բնակավայրում/ գյուղական բնակավայրերում /շաբաթական/,  անգամ |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ.**  **դրամ** | |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ.**  **արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | | * Աշխատակիցների թիվը | 15 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * Տեխնիկական միջոցների քանակը - միավոր |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքային շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգում և   պահպանում - շենք |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը   կանաչապատ հատվածների մեջ, % |  |  |  |  |
| **Ելքային**  **(ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում % |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ.**  **արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը - մարդ * Տրանսպորտային միջոցների քանակը - միավոր |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Լուսավորվող փողոցների քանակը % |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային**  **(ժամկետայնության)** | * Ջրամատակարարման ապահովման տևողությունը(ժամ) |  |  |  |  |

25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ   % |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ.**  **արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ-ների թիվը |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Սննդի ապահովումը օրվա   ընթացքում անգամ |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային**  **(ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ.**  **դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ.**  **արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * ՀՈԱԿ-ների թիվը |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի  երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % |  |  |  |  |
| **Ելքային**  **(ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից  օգտվողների թվի ավելացում, % |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ.**  **դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ**․ **արժեքը** | **Փաստ.**  **արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումների կազմակերպմանը   ներգրավված աշխատակիցների թիվը |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը * Միջոցառումներին մասնակիցների մոտավոր թիվը |  |  |  |  |
| **Ելքային**  **(որակական)** | * Մշակութային կյանքի ակտիվացում -   % |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  |  |  |  |
| **Վերջնական**  **արդյունքի** | Մշակութային միջոցառումների թվի ավելացում, % |  |  |  |  |

27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | |  | |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | **Թիրախ**․ **արժեքը** | | **Փաստ.**  **արժեքը** | | **Շեղում**  **ը** | **Մեկնաբանությու**  **ն** |
| **Մուտքային** | | * Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը * Աշխատակիցների թիվը - | |  | |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Ոռոգվող հողերի մակերեսը, հա * Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը | |  | |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | | * Վթարների թվի նվազեցում - % | |  | |  | |  |  |
| **Ելքային**  **(ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | |  | |  | |  |  |
| **Վերջնական**  **արդյունքի** | |  | |  | |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | |  | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախ**․ **արժեքը** | | **Փաստ.**  **արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանությու**  **ն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային փողոցների թիվը –  փողոց | |  | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը - նշան * Գծանշված փողոցների թիվը -   փողոց | |  | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն | |  | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | |  | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության  անվտանգության աճ - % | |  | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ.**  **դրամ** |  | |  | |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ.արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  | |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած  բնակիչների թիվը |  | |  | |  |  |
| **Ելքային**  **(որակական)** | - | - | |  | |  |  |

29

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի  արձանագրություններ |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |