Հավելված 6

Հաստատում եմ
\_\_\_\_\_\_\_\_համայնքի ղեկավար

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_թ

**ՊԼԱՆ - ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԽՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ** ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ | ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆ ԵՎԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԸ | ԱՋԱԿՑՈՂ ԹԻՄԱԿԻՑՆԵՐԸ | ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ |
| 1 | Նյութերի նախապատրաստում | Անի ՍարգսյանՋավահիր Ամիրխանյան | Համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար  | 01․04․2024-05․04․2024 |
| 2 | Տեղեկատվական արշավ՝ իրազեկման փուլ | Շողիկ ՊողոսյանԱնի ՍարգսյանՋավահիր Ամիրխանյան | Համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար, Խոյ համայնքի դպրոցի տնօրեններ,Վարչական ղեկավարներ | 08․04․2024-30․04․2024 |
| 3 | Առաջարկների ներկայացման փուլ | Շողիկ ՊողոսյանԱնի ՍարգսյանՋավահիր ԱմիրխանյանԱրարատ Մուսայելյան | Համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար,Վարչական ղեկավարներ | 02․05․2024- 20․05․2024 |
| 4 | Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ | Շողիկ ՊողոսյանԱնի ՍարգսյանՋավահիր ԱմիրխանյանԱրարատ ՄուսայելյանԼուսինե ԳրիգորյանԳրետա ԱլեքսանյանԱնուշ Համբարձումյան | Խոյ համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, Խոյ համայնքի ղեկավարի խորհրդական | 27․05․202431․05․2024 |
| 5 | Քվեարկության փուլ | Շողիկ ՊողոսյանԱնի ՍարգսյանՋավահիր ԱմիրխանյանԱրարատ ՄուսայելյանԼուսինե ԳրիգորյանԳրետա ԱլեքսանյանԱնուշ Համբարձումյան | Համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար, Խոյ համայնքի դպրոցի տնօրեններ,Վարչական ղեկավարներ | 10․06․2024-21․06․2024 |
| 6 | Իրականացման փուլ | Շողիկ ՊողոսյանԱնի ՍարգսյանՋավահիր ԱմիրխանյանԱրարատ ՄուսայելյանԼուսինե ԳրիգորյանԳրետա ԱլեքսանյանԱնուշ Համբարձումյան | Ծրագրի բնույթից կախված համապատասխան մասնագետներ, փորձագետներ, Խոյ համայնքի ղեկավարի օգնականներ | 01․08․2024-02․12․2024 |
| 7 | Հաշվետվության փուլ | Շողիկ ՊողոսյանԱնի ՍարգսյանՋավահիր ԱմիրխանյանԱրարատ ՄուսայելյանԼուսինե ԳրիգորյանԳրետա ԱլեքսանյանԱնուշ Համբարձումյան |  | 09․12․2024-13․12․2024 |

**Աշխատակազմի քարտուղար՝ Ա․ Առաքելյան**